| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 30.04.2015___ № _____01-21/956 О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |
| --- | --- |

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря  2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», а также с целью  создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить:

План мероприятий  по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательные организации различных организационно-правовых форм  с 1 сентября 2016 года (Приложение №1).

  - Состав областной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Оренбургской области (Приложение №2).

  - Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3. ГБОУ СПО «Педагогический колледж им.Н.К. Калугина» г.Оренбурга  (Сальдаева О.В.) на базе Ресурсного  центра  для детей с ограниченными возможностями здоровья:

3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на региональном и муниципальном уровнях.

3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.

4. Управлению контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области (Сапрыкина Н.Н.) при планировании и проведении проверок деятельности образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывать особенности поэтапного перехода образовательных организаций и реализации ФГОС ОВЗ.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных министерству образования общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий  по введению ФГОС ОВЗ на уровне муниципалитета и специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Оренбургской области О.П. Озерову.

| Министр | В.А. Лабузов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к приказу министерства образования

Оренбургской области

30.04.2015  №  01-21/956

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, руководителей государственных специальных (коррекционных) организаций, подведомственных министерству образования, по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим,  этнокультурным и другим  особенностям Оренбургской области.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, руководителей государственных специальных (коррекционных) организаций, подведомственных министерству образования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Март 2015 г. – май 2016 г. | Ресурсный центр (далее – РЦ), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | Август 2015 г. | Министерство образования (далее -МО), ОО, РЦ |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август 2015 г. | МО, РЦ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО Оренбургской области | Июль – август, 2016г. | МО, РЦ |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Апрель, 2015г. | МО |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | МО, РЦ |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | МО, РЦ |
| - Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Создание областной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Оренбургской области | Апрель , 2015г. | МО |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в муниципальные и государственные образовательные организации Оренбургской области | Март, 2015г. | муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), ОО |
| 2.3. | Организация функционирования региональной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август, 2015г. | РЦ |
| 2.4. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МО, РЦ |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Октябрь – ноябрь, 2015г. | РЦ |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Сентябрь, октябрь 2015г. | РЦ |
| 2.7. | Проведение единых методических дней | Один раз в квартал, начиная с октября 2015г. | РЦ, ГБУ Центральная ПМПК |
| - Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Формирование государственного задания подведомственным образовательным организациям по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015г. – декабрь 2016 г. | МО, РЦ |
| 3.2. | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ОО |  | РЦ |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. – декабрь 2016 г. | МО, РЦ |
| 3.4. | Организация и проведение областных совещаний и методических семинаров с руководителями МОУО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | МО, РЦ, специалисты (методисты) МОУО, педагоги и руководители ОО |
| 3.5. | Обеспечение учебной и методической литературой, подведомственных министерству образования организаций по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | ГБУ РЦРО, МОУО |
| 3.6. | Разработка критериев для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ | Март, 2016г. | ГБУ РЦРО |
| 3.7. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | МОУО, педагоги и руководители ОО |
| 3.8. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | МО, МОУО |
| - Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти Оренбургской области | Август, 2015г. | МО, МОУО |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март – август, 2015г. | МО, МОУО |
| - Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МО, МОУО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт министерства образования Оренбургской области), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | МО, МОУО, РЦ |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | МО, МОУО, РЦ, педагоги и руководители ОО |

Приложение №2

к приказу министерства образования

Оренбургской области

30.04.2015 № 01-21/956

Состав

областной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

в образовательные организации Оренбургской области

| Озерова Ольга Петровна | - | Руководитель областной рабочей группы, заместитель министра образования Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Голубкова Ирина Валентиновна | - | Секретарь областной рабочей группы, ведущий специалист отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области |

Члены областной рабочей группы:

| Андреева Наталья Алексеевна | - | Ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации образовательных организаций управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Будникова Татьяна Константиновна | - | Директор ГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» г. Оренбурга (по согласованию) |
| Винничук Татьяна Николаевна | - | Директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 20» г.Оренбурга (по согласованию) |
| Гаврилова Людмила Ивановна | - | Директор ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г.Новотроицк (по согласованию) |
| Исаенкова Ирина Алексеевна | - | Директор ГБУ Центральная ПМПК Оренбургской области (по согласованию) |
| Казакбаева Рита Зуфаровна | - | Начальник отдела информационно- издательской деятельности государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (по согласованию) |
| Мартынова Антонина Николаевна | - | Заместитель начальника отдела экономического анализа, планирования, финансирования |
| Мельникова Светлана Петровна | - | Начальник отдела аттестации педагогов, выявления и распространения инновационного опыта в системе образования государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (по согласованию) |
| Писарева Галина Анатольевна | - | Заведующая ресурсным центром для детей с ОВЗ (по согласованию) |
| Садова Елена Михайловна | - | Директор ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4» г.Оренбурга (по согласованию) |
| Тропынина Екатерина Георгиевна | - | Начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области |
| Тырсина Елена Николаевна | - | Начальник отдела информационно-ресурсного обеспечения системы образования государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (по согласованию) |
| Фролов Владимир Анатольевич | - | Директор ГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» г.Оренбург (по согласованию) |
| Чичеватов Юрий Николаевич | - | Директор ГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5» г. Оренбурга (по согласованию) |