Приложение к распоряжению управления

образования администрации города Оренбурга

от 31.10.2023     №   731

МУНИЦИПАЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Оренбурга на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Сроки исполнения | Мероприятие | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1.1. | Октябрь 2023 | Актуализация нормативно-правовой базы функционирования опорных площадок по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся: - распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 20.09.2021 № 479 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся»; - Положение о формировании функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях; - План мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2023-2024 учебный год в образовательных организациях; - Программы по формированию функциональной грамотности ОО | Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Оксузян Т.П. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Октябрь 2023 | Разработка плана деятельности опорных площадок по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальные образовательные организации – опорные площадки Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Оксузян Т.П. Долгополова Н.В. |
| 1.3. | Август-сентябрь –2023 | Приведение основных образовательных программ по учебным предметам в соответствии с внесением изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования. | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
| II. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1. | Один раз в четверть | Совещание по организации работы управления образования по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Оксузян Т.П. Пименова В.П. |
| 2.2. | Октябрь 2023 | Организация работы опорных площадок по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Оренбурга (разработка и утверждение плана работы опорных площадок на 2023-2024 учебный год, определение ответственных лиц в муниципальных образовательных организациях – опорных площадках) | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций – опорных площадок Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Оксузян Т.П. Пименова В.П. |
| 2.3. | Октябрь 2023 | Регистрация педагогов и обучающихся, участвующих в формировании функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» | Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Один раз в четверть | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.5. | Ежемесячно | Пополнение разделов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций г. Оренбурга, МАУ «Импульс – центр» | Шишкина О.П. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
| III. Организация работы образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3.1. | Сентябрь 2023– май 2024 | Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti), муниципальными общеобразовательными организациями города Оренбурга | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций Глуховская Е.А. Шишкина О.П. Оксузян Т.П. Сулейманова Л.К. |
| 3.2. | Сентябрь 2023 г. – май 2024 | Мониторинг использования в практике преподавания методов, приемов и формы работы, задач из «Банка заданий», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности | Специалисты управления образования, методисты МАУ «Импульс-центр» |
| IV. Организация методического сопровождения деятельности образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4.1. | Октябрь 2023 | Актуализация плана муниципальной методической службы г. Оренбурга | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. |
| 4.2. | Октябрь 2023 | Актуализация планов работы городских методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. |
| 4.3. | ежемесячно | Консультирование и методическая поддержка учителей и муниципальных образовательных организаций | Шишкина О.П. Рук. опорных площадок Руководители школьных и городских методических объединений |
| 4.4. | Январь 2024 | Муниципальный семинар-практикум для заместителей руководителей по теме «Формирование функциональной грамотности как условие повышения качества образования школьников в соответствии с требованиями ФГОС» | Глуховская Е.А. Оксузян Т.П. Трофимова Л.В. Сулейманова Л.К. Горбачева Г.П. Муниципальные общеобразовательные организации |
| V. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 5.1. | В течение учебного года | Информационно-аналитическое сопровождение повышения квалификации педагогов по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | Шишкина О.П. Избасарова Ш.Д. Муниципальные общеобразовательные организации |
| 5.2. | 3 неделя ежемесячно | Консультирование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (организатор ГБУ РЦРО) | Шишкина О.П. Муниципальные общеобразовательные организации – опорные площадки |
| 5.3. | Октябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию финансовой грамотности обучающихся. Панорама открытых уроков и внеклассных мероприятий с упором на формирование финансовой грамотности на различных уровнях образования (МОАУ «СОШ № 86») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Сапкулова Е.В. |
| 5.4. | Октябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся. Формирование глобальных компетенций и креативного мышления на уроках географии (МОАУ «СОШ № 15») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Шинбергенов А.Т. |
| 5.5. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию финансовой грамотности обучающихся. Мастер – класс «Финансовая грамотность учащихся – залог успешной жизни» (МОАУ «СОШ № 88») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Васильченко Н.А. |
| 5.6. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся. Городской семинар «Функциональная грамотность в рамках электронного ресурса «Яндекс. Учебник» (МОАУ «СОШ № 76») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Валайнис Е.А. |
| 5.7. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Семинар: «Формирование читательской грамотности у обучающихся 10-11 классов в рамках профильного обучения» (МОАУ «Гимназия № 2») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Губарева Т.О. |
| 5.8. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию математической грамотности обучающихся. Круглый стол «Реализация математической грамотности на уроках математики» (МОАУ «СОШ №57») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Смелова Н.А. |
| 5.9. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию математических компетенций и креативного мышления обучающихся. Мастер-класс «Формирование математической грамотности на уроках, как условие эффективной подготовки к ГИА» (МОАУ «СОШ № 32») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Скрынникова О.Н. |
| 5.10. | Ноябрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию естественнонаучной грамотности. Мастер-класс «Преемственность в формировании естественнонаучной грамотности обучающихся начальной и основной школы» (МОАУ «СОШ № 3») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Шадрина И.В. |
| 5.11. | Декабрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся. Внеклассное мероприятие по формированию креативного мышления (МОАУ «СОШ № 15») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Шинбергенов А.Т. |
| 5.12. | Декабрь 2023 | Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Методический тренажер "Приемы формирования читательской грамотности" (по итогам обратной связи после проведения мирового кафе) (МОАУ «Лицей № 1») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Марчук Л.Г. |
| 5.13. | Январь 2024 | Работа опорной площадки по формированию финансовой грамотности обучающихся. Методический тренажер по работе с родительской общественностью на тему «Дети и деньги» (МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)) | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Дякина Е.В. |
| 5.14. | Январь 2024 | Работа опорной площадки по формированию математической грамотности. Панорама открытых уроков (МОАУ «СОШ 32») | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Скрынникова О.Н. |
| 5.16. | Февраль 2024 | Работа опорной площадки по формированию естественнонаучной грамотности. Мастер-класc «Естественно-научная грамотность как компонент функциональной грамотности. Контекстные задачи по биологии» ( МОАУ «Лицей № 9» | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Гуляевская О.Г. |
| 5.17. | Март 2024 | Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Работа творческой группы. 1. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 2. Семинар по теме «Формирование читательской грамотности на уроках и во внеурочной деятельности» (МОАУ «СОШ № 23» | Шишкина О.П. Горбачева Г.П. Булгакова Т.Е. |
| 5.33. | Один раз в четверть | Практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, творческие отчеты и др. по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках работы городских методических объединений | Руководители городских методических объединений |
| 5.34. | Один раз в четверть | Адресные консультации по проблемам формирования функциональной грамотности обучающихся (индивидуальные, групповые) | Шишкина О.П. – опорные площадки |
| 5.35. | Июнь 2024 | Создание банка актуальных педагогических практик по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Шишкина О.П. Муниципальные общеобразовательные организации, опорные площадки |
| VI. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 6.1. | В течение учебного года | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Шишкина О.П. Избасарова Ш.Д. |
| 6.2. | В течение учебного года | Обучение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом профессиональных дефицитов в области формирования функциональной грамотности обучающихся. | Шишкина О.П. Избасарова Ш.Д. |
| 6.3. | Июнь 2024 | Мониторинг подготовки учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Шишкина О.П. Избасарова Ш.Д. |
| VII. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 7.1. | В течение учебного года | Участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях, направленных на развитие функциональной грамотности | Глуховская Е.А. Кутылина Ю.Г. Сулейманова Л.К. Муниципальные общеобразовательные организации |
| 7.2. | 9-21 октября 2023 | Участие в общероссийской оценке по модели PISA | Глуховская Е.А. Сулейманова Л.К. Муниципальные общеобразовательные организации |
| 7.3 | Октябрь, ноябрь, декабрь 2023, май 2024 | Мониторинг оценки формирования функциональной грамотности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (на платформе РЭШ) | Глуховская Е.А. Сулейманова Л.К. Муниципальные общеобразовательные организации |

И.о. начальника  управления	Е.А. Глуховская

образования